Приоритетный национальный проект «Образование»

Комплексный проект модернизации образования

в Калининградской области

Заявка

на участие в конкурсном отборе муниципальных образований,

внедряющих проекты развития сети общеобразовательных

учреждений

(обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства)

Муниципальное образование «Советский городской округ»

Калининградская область

2009 год

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ

Руководитель органа местного самоуправления:

Смильгин Виктор Эдуардович,

глава Советского городского округа.

Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные)

органа местного самоуправления:

238750, Калининградская область, г.Советск, ул.Театральная, 3,

телефон (40161) 32477, факс (40161)32035, E-mail: admsov@baltnet.ru

Руководитель проекта развития сети общеобразовательных учреждений (обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства):

Шляпина Марина Ивановна,

начальник управления образования администрации Советского городского округа.

Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные)

органа управления образованием муниципального образования:

238750, Калининградская область, г. Советск, ул.Театральная, 3,

Телефон (40161) 32137, E-mail: sovetsov@baltnet.ru

Запрашиваемый объем финансирования на реализацию проекта (в рублях) на 2009 год:

4750,00 тыс. рублей,

в том числе:

в 2009 году —    4750,00 тыс. рублей.

Глава Советского городского округа                                     В. Э. Смильгин

Описание реализации муниципальным образованием «Советский городской округ» проекта развития сети общеобразовательных учреждений

(обеспечение условий для получения качественного общего образования

независимо от места жительства)

- Краткое описание проекта

В целях обеспечения устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования в условиях реализации основных направлений приоритетного национального проекта «Образование» основными требованиями к новому состоянию сети общеобразовательных учреждений Советского городского округа являются:

1. Обеспечение психофизической безопасности учащихся и комфортных условий образовательного процесса.

2. Дальнейшая профилизация старшей ступени школы. Создание для учащихся старшей ступени возможности выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами.

3. Решение проблем поддержки семей учащихся в условиях кризиса.

Предполагается модернизация учебно-материальной базы муниципальных средних общеобразовательных учреждений. Планируется разработать меры по обеспечению эффективного использования педагогических, информационных, материальных, финансовых ресурсов, создание в городе информационного центра на базе МОУ гимназии №1.

В рамках проекта развития сети общеобразовательных учреждений

предполагается осуществить:

а) Развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений:

- совершенствование на базе старшей ступени  лицея № 5 многопрофильной опорной школы по направлению «социальное партнерство» как механизм социальной адаптации выпускников в условиях кризиса;

- дальнейшее развитие одной из опорных школ  - лицея №10 по направлению «проектирование здоровьесберегающей среды»;

-  создание муниципального информационного центра на базе опорной школы - гимназии №1;

б). Укрепление материально-технической базы  опорных школ.

в). Реализация в основных общеобразовательных школах базовой модели предпрофильной подготовки.

г). Дальнейшее оснащение общеобразовательных учреждений города учебным оборудованием, соответствующим современным санитарным и гигиеническим требованиям.

д). Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров для профильной школы.

- Анализ ситуации

Город Советск занимает одно из ведущих мест в экономике области и важным преимуществом является его выгодное географическое положение – транспортные ворота Калининградской области, близость к рынкам сбыта стран ближнего зарубежья, значительный промышленный потенциал.

В соответствии с программой социально-экономического развития города Советска, утвержденной окружным Советом депутатов, все действия руководства города направлены на выполнение основной задачи – поддержка семей в условиях экономического кризиса, а в сфере образования – предоставление всем гражданам качественных образовательных услуг.

Анализ демографической ситуации в городе Советске показал, что увеличение контингента учащихся, в связи с увеличением рождаемости и притока населения за счет миграции, в общеобразовательных школах ожидается с 2010 года. С 2007-2008 учебного года численность обучающихся остается стабильной —  3870. Ожидается следующее количество учащихся в школах по годам:  2009-2010 — 3960; 2010-2011 — 3970; 2011-2012 — 3990.

В настоящее время муниципальная образовательная система представлена образовательными учреждениями различных типов и видов: 11 дошкольными образовательными учреждениями, 8 учреждениями общего образования, 2 учреждениями дополнительного образования и 1 учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В системе общего образования города Советска  функционирует  1 гимназия, 2 лицея, 1 средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов,  3 основных и 1 вечерняя (сменная) школа, а также «Детский дом-школа», где  обучаются дети-сироты.

В школах всех типов и видов обучается 3870 учащихся (на 37 меньше, чем в прошлом учебном  году), из них 73,4% в гимназиях, лицеях, школах с углубленным изучением предметов, 11 учащихся обучается на дому, из них 11 детей-инвалидов. Количество несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации достаточно велико: в малообеспеченных – 702, в неполных – 552, в многодетных – 181, в замещающих – 45, под опекой – 104.

Существующая сеть образовательных учреждений города не требует существенных изменений и в данный момент нуждается только в совершенствовании и оптимизации.

| Перечень общеобразовательных учреждений и количество учащихся |
| --- |
| № п/п | Названия ОУ | Кол-во уч-ся/ классов | Статус (2008 год) |
| 1. | МОУ гимназия №1 | 797/32 | Опорная школа |
| 2. | МОУ ООШ №8 | 404/17 | Основная школа |
| 3. | МОУ СОШ №4 с УИОП | 519/22 | Средняя школа |
| 4. | МОУ ООШ №3 | 290/13 | Основная школа |
| 5. | МОУ лицей №5 | 655/26 | Опорная школа |
| 7. | МОУ лицей №10 | 623/29 | Опорная школа |
| 8. | МОУ ООШ №6 | 207/11 | Основная школа |

На протяжении нескольких лет результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 (12) показывают, что учащиеся школ повышенного статуса имеют более высокий уровень качества знаний по сравнению со школьниками общеобразовательных школ.

Аналогичная ситуация прослеживается и при подведении итогов олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций. При этом общие затраты на содержание данных образовательных учреждений заметно возрастают по причине снижения наполняемости классов и содержания большого  количества управленческого и административно- хозяйственного персонала.

| Статистические результаты Единого государственного экзамена выпускников 11 (12) классов |
| --- |
| № п/п | Названия ОУ | Процент качества знаний |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
|  |  | матем | рус | матем | рус | матем | рус |
| 1 | МОУ гимназия №1 | 63,27 | 71,43 | 55,07 | 65,22 | 59,32 | 62,71 |
| 3 | МОУ СОШ №4 с УИОП | 42,86 | 55,10 | 26,09 | 39,1 | 34,04 | 48,94 |
| 4 | МОУ лицей №5 | 76,09 | 68,09 | 73,17 | 65,85 | 44,90 | 61,22 |
| 6 | МОУ лицей №10 | 37,68 | 59,43 | 59,18 | 63,27 | 68,42 | 73,68 |

Квалификационный состав педагогических работников особенно высок в опорных школах. Это муниципальные общеобразовательные учреждения -  лицеи №№5, 10,  гимназия №1.

Все вышеназванные причины,  а также переход в 2007 году на подушевое нормативное финансирование общеобразовательных учреждений, привели к необходимости доработки проекта развития сети общеобразовательных учреждений, направленного на оптимизацию муниципальной образовательной сети.

Внедрение новых финансовых механизмов в систему общего образования позволило проанализировать и оптимизировать сеть общеобразовательных учреждений и напрямую повлияло на процесс реструктуризации сети школ. Число малочисленных школ, качество образования в которых не соответствовало современным требованиям, что подтвердили и результаты государственной итоговой аттестации,  сократилось, а опорные школы, в которых сосредоточены основные материальные, педагогические и методические ресурсы, стали реально заинтересованными в привлечении все большего количества учащихся.

Первые изменения в сети были проведены в 2004 году. В связи с уменьшением количества учащихся   средняя общеобразовательная школа №2 изменила вид, став основной, но общее количество школ в городе  не сократилось. В связи с дефицитом мест в дошкольных образовательных  учреждениях проведена ревизия свободных площадей и  открыты подготовительные группы для 6 - летних детей в МОУ СОШ №3, ООШ №2, лицее №5. С 1 сентября 2007 года 3-4 классы МОУ №3 «Почемучка» расформированы, не было набора в 10 класс МОУ СОШ №3.

В течение 2007-2008 гг. продолжалась дальнейшая работа по развитию и оптимизации муниципальной сети общеобразовательных учреждений для получения качественного общего образования независимо от места жительства. С 01 января 2008 года было принято решение об изменении статуса основных общеобразовательных  школ №2 и №9. Они были преобразованы в филиалы лицеев №5 и №10. Однако переход на новую систему оплаты труда и нормативное подушевое финансирование поставил эти учреждения в сложные экономические условия, а обеспечить нормативную численность учащихся  в данных школах не предоставлялось возможным. После анализа ситуации, финансового обоснования и обсуждения этого вопроса на координационном совете, было принято решение о прекращении образовательной деятельности данных филиалов с 1 сентября 2008 года. Были проведены встречи с родителями и педагогическими коллективами. В основном все учащиеся из девятой школы перешли в лицей №5, а из школы №2 - в школу №3. При этом учитывались пожелания родителей и детей, некоторые учащиеся перешли в другие общеобразовательные учреждения города. Решен вопрос транспортной доставки учащихся.

Значительно увеличилось общественное участие в управлении образованием. Попечительские и управляющие советы наделены полномочиями в соответствии с уставами и проводят активную работу. Представители органов государственно-общественного управления работают  в комиссиях по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, вносят предложения в критерии оценивания,  выступают в роли общественных наблюдателей в пунктах проведения единого государственного экзамена на итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов.

Результатом работы в рамках профильного обучения является то, что ежегодно до 60-80% выпускников 11 классов выбирают специальности для получения будущей профессии в соответствии с изучаемыми профилями. Проектируя работу профильной старшей школы, необходимо учитывать птребности учащихся, запросы их семей к профильному обучению в условях кризиса на рынке труда и создать условия для открытия новых технологиских профилей. В 2009 году  в МОУ лицее №5 планируется введение нового профиля (индустриально-технологического) как  продолжение направления «Социальное партнерство»- механизм социальной адаптации выпускников в условиях кризиса.

В 2008 году  в рамках реализации муниципального  проекта по внедрению системы оценки качества образования на базе МОУ гимназии №1 создана Информационно-диагностическая служба оценки качества образования. Это стало первым этапом на пути формирования единого образовательного пространства на территории муниципального образования. На базе ИДС ОКО проходят организационно-методические мероприятия городского и регионального уровней, научно-практические конференции, совещания педагогической общественности города, заседания органов общественного управления. Однако мощность кабинета службы ИДС ОКО, расположенная в МОУ гимназии №1, не отвечает запросам городского педагогического сообщества и всех участников образовательного процесса.

Лицей №10 продолжает работать по  направлению «Проектирование здоровьесберегающей среды». В 2008 проведен внутрилицейский монитринг здоровья и физического развития учащихся, разработаны и выпущены лицейские сборники «Находки и проблемы первого года профильного обучения», «Использование инновационных технологий в образовательном процессе».

Однако существующая сеть общеобразовательных учреждений по-прежнему не в полной мере обеспечивает качественное образование, концентрацию образовательных ресурсов для организации вариативности образования и сетевого взаимодействия. Для дальнейшего развития муниципальной образовательной сети  необходимо  создание муниципального информационного центра с конференц-залом, оснащенным современной оргтехникой, создание  комфортных условий учащимся при проектировании здоровьесберегающей среды. Конференц-зал необходим как место для проведения научно-практических конференций, педагогических совещаний, заседаний органов государственно-общественного самоуправления, коллегий, советов по реализации КПМО и ПНПО и других публичных мероприятий.

С оптимизацией сети образовательных учреждений предполагается и дальнейшее совершенствование системы оценки качества образования через проведение итоговой аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ, независимую итоговую аттестацию учащихся 9-х классов в новой форме.

При разработке проекта  развития муниципальной образовательной сети   мы учитывали, что повышение качества образовательных услуг зависит не только от оптимизации школ, но и от создания условий для организации учебно-воспитательного процесса,  наличия квалифицированных  педагогических кадров, ориентированных на конечный результат деятельности, умеющих  применять в учебном процессе современное оборудование,  новые информационные технологии. Кроме этого, очень важно приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние общеобразовательных школ, а также  обязательное  совершенствование работы органов государственно-общественного управления.

- Описание проблем

Анализируя  систему образования города мы пришли к выводу, что существует ряд факторов, которые  негативно влияют на качество представляемых образовательных услуг:

- отсутствие педагогических кадров по технологическим дисциплинам, что зачастую делает невозможным качественную реализации базисного учебного плана и профильного обучения;

- устаревшая материально-техническая база кабинетов технологии и недостаточный уровень финансирования на  содержание зданий;

- недостаточная квалификация педагогов профильной школы;

- недостаточная оснащенность предметных кабинетов технологического цикла не позволяет реализовать практический компонент содержания образования;

- мощность кабинета  ИДС ОКО (информационно-диагностической службы оценки качества образования), расположенного в МОУ гимназии №1, не отвечает запросам городского педагогического сообщества и всех участников образовательного процесса.

Эти факторы препятствуют внедрению  профильного обучения, здоровьесберегающих  технологий и удовлетворению запросов родителей в условиях экономического кризиса.

Основная цель комплексного проекта модернизации образования - предоставить всем школьникам независимо от места жительства возможность получить качественное общее образование. При этом под качеством образования понимается удовлетворение актуальных и перспективных запросов и потребностей личности, общества, государства, включая социальную мобильность, профессиональную и жизненную успешность, физическое, психическое и нравственное здоровье граждан.

Таким образом, оптимизация сети общеобразовательных учреждений является одной из актуальнейших задач управления образованием администрации Советского городского округа и  позволит привести  их в соответствие с задачами модернизации образования.

- Цель и задачи проекта:

Стратегическая цель проекта:

создание необходимых условий для достижения высокого уровня качества образования учащихся,  создание для учащихся старшей ступени возможности выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами, обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений, эффективное использование материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов при внедрении различных форм государственно-общественного управления образованием.

В процессе реализации проекта будут решены следующие задачи:

- совершенствование системы профильного обучения старшей ступени общего образования;

- оптимизация сети  образовательных учреждений с учетом демографических и социально-экономических условий, обеспечивающих  качество предоставляемых образовательных услуг  и их равную доступность для всех школьников города; определение внешних связей с другими образовательными ресурсами для расширения и развития образовательных услуг;

- концентрация  ресурсов через создание муниципального информационного центра, повышение эффективности использования ресурсов в различных типах и видах общеобразовательных учреждений;

- создание условий учета консолидированного заказа при оказании образовательных услуг в условиях экономического кризиса;

- создание  условий и материально-технической оснащенности учебного процесса в соответствии с современными требованиями к осуществлению образовательного процесса;

-	совершенствование форм государственно - общественного управления на уровне муниципалитета и образовательных учреждений.

# Календарный план мероприятий.

Развитие муниципальной образовательной сети направлено на достижение главной цели: обеспечение доступности, качества и эффективности образования.  Реализация целей и задач проекта возможна при осуществления комплекса мер организационного, правового и финансово-экономического характера, а также при условии выделения  средств из регионального, муниципального бюджетов и привлечения внебюджетных источников.

Предусматриваем следующие этапы реализации проекта:

Первый этап (1ое полугодие 2009 года)

Анализ существующей сети общеобразовательных учреждений.

Изучение спроса на требуемую мощность   проектируемого конференц-зала информационного центра.

Разработка нормативно-методической базы по профильному обучению. Заключение договоров о сетевом взаимодействии муниципальных общеобразовательных учреждений с ССУЗами и ВУЗами.

Второй этап (2ое полугодие 2009 года)

Создание и оснащение конференц-зала, ремонт и оборудование технологических мастерских.

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений на основе реализации инновационных образовательных программ.

В рамках проекта предполагается следующее:

На базе опорной школы (МОУ  гимназии №1)  создать информационный центр с конференц-залом, оснащенным современной оргтехникой.

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 реализует следующие направления: лингвистическое, гуманитарное, информационно-технологическое и др. Для успешной реализации модели профильного образовательного учреждения заключены договоры о сотрудничестве с Санкт-Петербургской межрегиональной ассоциацией  дополнительного образования. Ежегодный прием в 10-е классы -  70-75 человек, в том числе и из других школ города и соседних районов (Славский, Неманский). На протяжении последних лет результаты ЕГЭ по русскому языку и математике стабильно  высокие. Учащиеся гимназии в течение последних лет являются победителями областной олимпиады по немецкому языку, географии, обществознанию,  дипломантами Всероссийской олимпиады. 50% выпускников города, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении», являются учащимися гимназии №1. В 2008 году гимназия получила средства фонда  качества образования по всем трем ступеням. Исходя из анализа результативности гимназии, наличия хорошей учебно-материальной базы и с учетом кадрового потенциала работников для создания информационного центра потребуется финансирование на ремонт и оснащение конференц-зала.

2. Лицей №5 – опорная школа, реализующая следующие направления: физико-математическое, информационно-технологическое и социально-экономическое, и планируется открытие информационно-технологического профиля. Заключены договоры о сотрудничестве с лесотехнической академией г. Санкт-Петербурга, Калининградским градостроительным колледжем и  с  Калининградским региональным социально-педагогическим колледжем.  Кооперация лицея с учреждениями дополнительного, высшего и среднего образования и привлечение дополнительных образовательных ресурсов предоставит учащимся право выбора профильного обучения не только в том учреждении, где он учится, но и в кооперированных с общеобразовательным учреждением образовательных структурах (дистанционные курсы, заочные школы, учреждения профессионального образования и др.). В 2008 году лицей получил средства фонда качества образования по старшей ступени.

На протяжении последних лет лицей имеет высокий региональный рейтинг по результатам ЕГЭ. В последние годы была проведена значительная работа по приведению учебно-материальной базы в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, техникой безопасности и условий обучения учащихся, по оснащению учебно-воспитательного процесса. Однако  для организации инновационной деятельности учреждения необходимо дополнительное финансирование на усовершенствование материально-технической базы, приобретение современного технологического оборудования и подготовка условий для его установки.

3. Лицей №10 – опорная школа, работающая по направлению «Проектирование здоровьесберегающей среды». Реализует следующие направления в рамках модели внутришкольной профилизации: гуманитарное, химико-биологическое, физико-математическое.

В 2008 году лицей получил средства фонда качества образования по двум ступеням.

Создана и развивается гибкая система, в центре которой — ученик, постоянно находящийся в ситуации выбора и выстраивания собственной образовательной траектории. Переход на профильное и предпрофильное обучение в лицее проходит в соответствии с принципом информатизации образовательного процесса.

Статистические данные, характеризующие количественные и качественные изменения в образовательном процессе, свидетельствуют о положительной динамике и тенденциях в развитии школы. Наблюдается стабильность контингента  учащихся, высокий процент обученности учащихся.

Для того, чтобы данное учреждение в полной мере отвечало современным требованиям, необходимы определенные финансовые затраты на обеспечение комфортных условий для организации учебно-воспитательного процесса.

##### План – график мероприятий по улучшению условий образовательного процесса и материально-технической базы

| Список мероприятий | Сроки | Исполнители, участники |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Совершенствование системы профильного обучения старшей ступени общего образования. |
| Мероприятие 1.1. Проведение семинаров, мастер-классов для различных категорий педагогов по профильному обучению. | договор | МОУ | 2009 | специалисты, педагоги |
| Мероприятие 1.2. Издание методических сборников из опыта работы профильной школы. | договор | Гимназия №1, лицей №10 | 2009 | специалисты, педагоги |
| Мероприятие 1.3. Итоговый и промежуточный мониторинги результативности проекта по направлению «профилизация школ». | приказ | Гимназия №1, лицей №5, лицей №10 | 2009 | Управление образования, специалисты |
| Задача 2. Оптимизация сети образовательных учреждений с учетом демографических и социально-экономических условий, обеспечивающих качество предоставляемых образовательных услуг и их равную доступность для всех школьников города; определение внешних связей с другими образовательными ресурсами для расширения и развития образовательных услуг. |
| Мероприятие 2.1. Разработка нормативно-методических документов. | приказ | МОУ | 2009 | Управление образования, координационный совет |
| Мероприятие 2.2. Проведение круглых столов по проблемам модернизации системы образования и функционирования информационного центра. | приказ | Гимназия №1, лицей №5 и №10 | 2009 | Управление образования |
| Мероприятие 2.3. Проведение семинаров по сетевому взаимодействию, по проблеме развития муниципальной сети. | приказ | МОУ | 2009 | Управление образования, координационный совет |
| Мероприятие 2.4. Работа со СМИ по информированию населения о реализации проекта. | аналитическая справка |  | 2009 | Управление образования |
| Мероприятие 2.5. Итоговый и промежуточный мониторинги результативности проекта по направлению «оптимизация сети». | приказ | МОУ | 2009 | Управление образования |
| Мероприятие 2.6.Информирование населения о проводимых мероприятиях по развития муниципальной образовательной сети через средства массовой информации. | аналитическая справка |  | 2009 | Управление образования |
| Мероприятие 2.7.Совещание руководителей образовательных учреждений «Итоги и анализ выполнения проекта оптимизации сети общеобразовательных учреждений по обеспечению условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства» | аналитическая справка | Руководители образовательных учреждений города | 2009 | Управление образования |
| Задача 3. Концентрация ресурсов через создание муниципального информационного центра, повышение эффективности использования ресурсов в различных типах и видах общеобразовательных учреждений. |
| Мероприятие 3.1. Внесение изменений в штатное расписание ОУ. | приказы | Гимназия №1 | 2009 | Управление образования, руководители ОУ |
| Мероприятие 3.2. Проведение семинаров, мастер-классов для различных категорий педагогов на базе опорных школ и информационного центра. | договоры | Педагоги ОУ | 2009 | Управление образования, специалисты, педагоги |
| Задача 4. Создание условий учета консолидированного заказа при оказании образовательных услуг в условиях экономического кризиса. |
| Мероприятие 4.1. Разработка нормативно-правовых документов. | приказ | МОУ | 2009 | Управление образования |
| Мероприятие 4.2. Проведение педсоветов, собраний, встреч с родителями, педагогами, общественностью. | приказ | МОУ | 2009 | Управление образования, координационный совет по вопросам образования |
| Мероприятие 4.3. Информирование населения о проводимых мероприятиях по концентрации ресурсов через создание муниципального информационного центра. | аналитическая справка, информация | МОУ | 2009 | Управление образования |
| Мероприятие 4.4. Итоговый и промежуточный мониторинги. | приказ | МОУ | 2009 | Управление образования |
| Мероприятие 4.5. Организация и проведение диагностического обследования выпускников основной школы и их родителей с целью конкретизации выбора дальнейшего профиля обучения в старшей школе. | приказ | МОУ | 2009 | Управление образования |
| Мероприятие 4.6. Комплектование профильных классов на уровне отдельных общеобразовательных школ. | приказ | МОУ | 2009 | Управление образования, руководители ОУ |
| Задача 5. Создание условий и материально-технической оснащенности учебного процесса в соответствии с современными требованиями к осуществлению образовательного процесса. |
| Мероприятие 5.1. Приобретение учебно-технологического оборудования. | договоры | гимназия №1, лицей №5 | 2009 | администрация МОУ |
| Мероприятие 5.2. Замена оконных блоков в учебных классах | договоры | лицей №10 | 2009 | администрация МОУ |
| Мероприятие 5.3. Проведение капитального ремонта мастерских по обработке дерева и металла. | договоры | лицей №5 | 2009 | администрация МОУ |
| Мероприятие 5.4. Проведение косметического ремонта актового зала. | договоры | гимназия №1 | 2009 | администрация МОУ |
| Мероприятие 5.5. Оснащение современным оборудованием и оргтехникой актового зала (информационного центра) | договоры | гимназия №1 | 2009 | администрация МОУ |
| Задача 6. Совершенствование форм государственно-общественного управления на уровне муниципалитета и образовательных учреждений. |
| Мероприятие 6.1. Разработка нормативно-правовых документов | приказы, положения |  | 2009 | Управление образования, администрация МОУ |
| Мероприятие 6.2. Проведение открытых заседаний органов государственно-общественного управления | план работы |  | 2009 | Управление образования, координационный совет по вопросам образования |
| Мероприятие 6.3. Проведение педсоветов, собраний, встреч с родителями, педагогами, общественностью информирование окружного Совета депутатов по вопросам изменения структуры образовательной сети |  |  | 2009 | Управление образования, координационный совет по вопросам образования |
| Мероприятие 6.4. Публичный отчет ОУ и начальника отдела образования Советского ГО | отчет |  | 2009 | Управление образования |

План мероприятий,  требующих проведения конкурсных процедур.

| № п/п | Предмет объявления конкурсной процедуры | Сумма в руб. | Наличие сметной документации | Планируемые сроки объявления конкурсной процедуры | Планируемые сроки подведения итогов конкурсной процедуры | Планируемые сроки заключения договоров на выполнение работ, поставку товаров, оказание услуг конкурсной процедуры | Планируемые сроки окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кабинетов технологии | 1 250 000 | имеется | Июнь 2009 | Август 2009 | Сентябрь 2009 | Декабрь 2009 |
| 2 | Оснащение кабинетов технологии учебно-технологическим оборудованием | 750 000 |  | Июнь 2009 | Август 2009 | Сентябрь 2009 | Декабрь 2009 |
| 3 | Ремонт актового зала | 1 500 000 | имеется | Июнь 2009 | Август 2009 | Сентябрь 2009 | Декабрь 2009 |
| 4 | Оснащение актового зала | 900 000 |  | Июнь 2009 | Август 2009 | Сентябрь 2009 | Декабрь 2009 |
| 5 | Замена оконных блоков | 1 000 000 | Требуется | Июнь 2009 | Август 2009 | Сентябрь 2009 | Ноябрь 2009 |

Аннотированный перечень нормативных правовых актов.

| Наименование документа | Краткое содержание документа (аннотация) | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  |  | разработки | введения в действие |
| Нормативно-правовые акты |
| Распоряжение главы города Советска от 04.11.1999 года №507-р «Об утверждении муниципального Совета по вопросам образования» | Общие положения, задачи, регламент работы | Октябрь 1999 года | Ноябрь 1999года |
| Постановление администрации города Советска от 25.11.2005 года №1091 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации, ликвидации образовательных учреждений МО «Советский городской округ» | Общие положения, порядок создания, реорганизации, ликвидации ОУ, утверждение Устава ОУ, особые условия | Ноябрь 2005 года | Январь 2006 года |
| Распоряжение главы Советского городского округа от 26.01.2007 года №31-р «О создании муниципального конкурсного совета по реализации ПНПО» | Общие положения, состав совета, задачи | Январь 2007 года | Январь 2007 года |
| Постановление администрации Советского городского округа от 01.03.2007 года №187 «Об утверждении порядка согласования Устава муниципального учреждения и внесение в него изменений» | Порядок согласования, внесение изменений, утверждение | Февраль 2007 года | Март 2007 года |
| Распоряжение главы Советского городского округа от 15.06.2007 года № 295 «Об утверждении Положения об опорном муниципальном образовательном учреждении | Общие положения, цели и задачи, содержание деятельности, финансирование опорного МОУ | Май 2007 года | Июнь 2007 года |
| Распоряжение главы Советского городского округа от 21.06.2007 года №311 «О создании координационного совета по развитию образовательной сети | Общие положения, основные задачи и права совета | Май 2007 года | Июнь 2007 года |
| Распоряжение главы Советского городского округа от 21.06.2007 года № 311 «О создании координационного состава по развитию образовательной сети». | Положение, состав | Май 2007 года | Июнь 2007 года |
| Постановление главы Советского городского округа от 30.10.2007 года №1275 «О реорганизации МОУ лицея №10 путем присоединения» | Общие положения, задачи, состав комиссии | 30.10.2007 года | 30.10.2007 г. |
| Распоряжение главы Советского городского округа от 31.05.2007 года № 265р «О создании наблюдательного совета» | Общие положения, задачи, состав | Май 2007 | Июнь 2007 |
| Распоряжение главы Советского городского округа от 31.01.2008 г. № 28р « О создании муниципального совета по реализации ПНПО» | Общие положения, задачи, состав | Январь 2008 | Январь 2008 |
| Распоряжение главы Советского городского округа от 30.01.2008 года №127р «Об утверждении Положения об оплате и стимулировании труда руководителей общеобразовательных учреждений» | Положение об оплате и стимулировании труда руководителя общеобразовательных учреждений | Январь 2008 | Январь 2008 |
| Постановление главы Советского городского округа от 11.12.2007 №1523 «Об утверждении Порядка финансирования муниципальных образовательных учреждений и мероприятий в сфере образования» | Порядок финансирования муниципальных образовательных учреждений и мероприятий в сфере образования за счет средств местного бюджета | Декабрь 2007 | Январь 2008 |
| Распоряжение главы Советского городского округа от 17.03.2008 года №50р «Об утверждении Положения о Муниципальном координационном совете по образованию» | Определение статуса и порядка деятельности Муниципального координационного совета в целях, контроля и управления качеством образования | Март 2008 | Март 2008 |
| Постановление администрации Советского городского округа от 25 ноября 2008 года №1657 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Советского городского округа на 2008-2011 г.г.» | Пояснительная записка, паспорт, система программных мероприятий | Апрель 2008 | Ноябрь 2008 |
| Приказ начальника отдела образования от 08.11.2007 года №136 «О статусе опорного муниципального общеобразовательного учреждения» | Присвоение статуса «Опорное муниципальное общеобразовательное учреждение» гимназии №1, лицею№10 | Ноябрь 2007 | Ноябрь 2007 |
| Приказ начальника отдела образования от 28.02.2008 года №42 «О статусе опорного муниципального общеобразовательного учреждения» | Присвоение статуса «Опорное муниципальное общеобразовательное учреждение» лицею №5 | Февраль 2008 | Февраль 2008 |
| Приказ начальника отдела образования от 29.02.2008 года №44 «О проведении и оперативной поддержке электронного мониторинга развития и продвижения регионального комплексного проекта модернизации образования в МОУ в 2008 году» | Об электронном мониторинге | Февраль 2008 | Февраль 2008 |
| Приказ начальника отдела образования от 28.03.2008 года №63 «Об итогах семинара в опорной школе – МОУ лицее №10» | Итоги семинара | Март 2008 | Март 2008 |
| Приказ начальника управления образования от 10.07.2008 года «Об утверждении Положений» | Утверждены положения о системе оценки качества образования, об информационно-диагностической службе, об экспертной группе ИДС | Июнь 2008 | Июль 2008 |
| Распоряжение администрации Советского городского округа от 04 июля 2008 года №291 «О создании муниципального экспертного совета по оценке качества образования» | Утвержден состав муниципального экспертного совета по оценке качества образования | Июнь 2008 | Июль 2008 |
| Приказ начальника управления образования от 12.08.2008 года №112 «Об организации и проведении в 2008 году мониторинга по обследованию оснащенности и благоустройства ОУ в рамках КПМО» | О мониторинге по обследованию оснащенности и благоустройства ОУ | Август 2008 | Август 2008 |
| Постановление администрации Советского городского округа от 31 июля 2008 года № 1067 «Об изменении структуры муниципального общеобразовательного учреждения лицея №5» | О ликвидации филиала «Основная общеобразовательная школа №9» | Июнь 2008 | Июль 2008 |
| Постановление администрации Советского городского округа от 31 июля 2008 года № 1068 «Об изменении структуры муниципального общеобразовательного учреждения лицея №10» | О ликвидации филиала «Основная общеобразовательная школа №2» | Июнь 2008 | Июль 2008 |
| Приказ начальника управления образования от 29.12.2008 года №222 «О предоставлении сведений муниципальными общеобразовательными учреждениями для составления рейтинга по показателям качества образования» | Рейтинг ОУ по показателям качества | Декабрь 2008 | Декабрь 2008 |
| Приказ начальника управления образования от 17.02.2009 года №31 «О проведении XI городской научно-практической конференции школьников «Поиск и творчество»» | О проведении XI городской научно-практической конференции школьников «Поиск и творчество» | Февраль 2009 | Февраль 2009 |
| Приказ начальника управления образования от 05.03.2009 года №41 «О создании группы по реализации ПНПО в 2009 году» | Создание группы по реализации ПНПО в 2009 году | Март 2009 | Март 2009 |
| Инструктивно-методические документы |
| Инструктивно-методическое письмо «О подготовке муниципальных нормативно-правовых актов, обеспечивающих сетевое взаимодействие образовательных учреждений» | Примерный перечень документов муниципального уровня и уровня общеобразовательного учреждения | Май 2008 | Сентябрь 2008 |
| Инструктивно-методическое письмо «О методологии организации и проведении мониторинга функционирования и управления развитием образовательной сети Советского городского округа» | Содержит описание индикаторов, процедур и использования результатов мониторинга образовательной сети | Сентябрь 2008 | Ноябрь 2008 |

| Методические рекомендации для школ по подготовке публичного доклада | Общие положения, структура доклада, подготовка и публикация | Ноябрь 2007 года | Декабрь 2007 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Методические рекомендации по проведению мониторинга качества образования | Сроки, периодичность, основные направления деятельности | Декабрь 2007 года | Март 2008 года |
| Разработка критерий оценки эффективности деятельности общеобразовательных школ | Основные направления деятельности, уровни | Декабрь 2007 года | 2008 год |
| Положение о рейтинговой оценке ОУ | Критерии оценки качества деятельности ОУ | Август 2008 | Сентябрь 2008 |
| Положение о муниципальном мониторинге качества образования | Регламент подготовки и проведения мониторинговых исследований и использование полученных результатов | Август 2008 | Сентябрь 2008 |
| Регламент учета на уровне муниципального образования результатов мониторинга и оценки качества образования. | Порядок и формы учета результатов мониторинговых исследований | Август 2008 | Сентябрь 2008 |
| Положение об Информационно-диагностической службе оценки качества образования | Порядок организации, цели, задачи, структура, направления деятельности, финансирование | Май 2008 | Июнь 2008 |
| Инструктивно-методический сборник по проведению мониторинговых исследований | Анкеты, опросные листы, инструкции по проведению мониторинговых исследований и их обработке | Май 2008 | Декабрь 2008 |

- Ожидаемые результаты.

После реализации проекта развития сети муниципального образования «Советский городской округ»:

-  качество общего  образования достигнет современного уровня;

- учащимся представится возможность выбора общеобразовательных учреждений и получения качественных образовательных услуг в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией;

- будут созданы новые технологические профили в образовательных учреждениях, учитывающие потребности учащихся, запросы их семей к профильному обучению в условиях кризиса на рынке труда;

- улучшится материально-техническое оснащение опорных школ;

- увеличится количество школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям;

- появится информационный центр с конференц-залом для публичных мероприятий, оснащенный современным оборудованием.

- повысится профессиональный уровень педагогических и руководящих кадров;

- получат развитие различные формы государственно-общественного управления школой.

- Способ и критерии оценки эффективности реализации проекта

Оценку эффективности реализации основных направлений проекта по                    развитию сети можно оценить по следующим критериям:

- повышение уровня доступности и качества образования через внедрение современных информационно-образовательных технологий на базе муниципального информационного  центра и опорных школ;

-развитие форм государственно-общественного управления на муниципальном и школьном уровнях;

- создание комфортных и безопасных условий пребывания учащихся в школах;

Оценка эффективности реализованного проекта будет осуществляться управлением образования, финансовым управлением администрации Советского городского округа. Кроме этого будет налажен контроль за целенаправленным и эффективным использованием финансовых средств и выполнением предусмотренных мероприятий.

- Обязательства по реализации проекта

| Наименование показателя | Факт | Обязательства |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 8.1 Количество общеобразовательных учреждений расположенных в городской местности, в том числе | 10 | 8 | 8 |
| начальных | - | - | - |
| основных | 3 | 3 | 3 |
| средних | 7 | 5 | 5 |

| Наименование показателя | Факт | Обязательства |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 8.3. Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, в % | 60 | 65 | 70 |

| Наименование показателя | Факт | Обязательства |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 8.4.Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 21 | 23 | 23 |

| Наименование показателя | Факт | Обязательства |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 8.6. Доля общеобразовательных | 100 | 100 | 100 |
| учреждений, в которых согласно |  |  |  |
| зарегистрированному Уставу, создан и |  |  |  |
| действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, обладающий комплексом |  |  |  |
| управленческих полномочий, в том |  |  |  |
| числе, по принятию решении о |  |  |  |
| распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения, в % |  |  |  |
| Наименование показателя | Факт | Обязательства |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 8.7. Доля общеобразовательных | 70 | 100 | 100 |
| учреждений, имеющих опубликованный |  |  |  |
| (в СМИ, отдельным изданием, в сети |  |  |  |
| Интернет) публичный отчет об |  |  |  |
| образовательной и финансово- |  |  |  |
| хозяйственной деятельности, в % |  |  |  |
| Наименование показателя | Факт | Обязательства |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 6.8. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет, в % | 87 | 100 | 100 |

| Наименование показателя | Факт | Обязательства |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 6.9. Отношение числа общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ к числу пунктов, в которых проводится ЕГЭ | 100 | 100 | 100 |

- Бюджет проекта

| Направление расходов | Содержание расходов | Стоимость единицы, тыс. руб. | Кол-во единиц | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 5.1. Приобретение учебно-технологического оборудования МОУ лицею №5 | Приобретение столов-верстаков | 1,5 | 28 | 42 | Средства проекта |
|  | Приобретение станков по обработке дерева | 4 | 3 | 12 | Средства проекта |
|  | Приобретение инструментов по обработке дерева | 1,0 | 14 | 14 | Средства проекта |
|  | Приобретение токарных станков | 7 | 2 | 14 | Средства проекта |
|  | Приобретение фрезерного станка | 8 | 1 | 8 | Средства проекта |
|  | Приобретение сверлильных станков | 7 | 2 | 14 | Средства проекта |
|  | Приобретение инструментов по обработке металла | 2,0 | 14 | 28 | Средства проекта |
|  | Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники |  |  | 400 | Собственные средства ОУ |
|  | Приобретение мебели в кабинет технологии |  |  | 268 | Средства проекта |
| Мероприятие 5.2. Замена оконных блоков в учебных классах МОУ лицея №10 | Приобретение и установка пластиковых окон | 25 | 30 | 750 | Средства проекта |
|  | Приобретение и установка пластиковых окон | 25 | 10 | 250 | Собственные средства ОУ |
| Мероприятие 5.3. Проведение капитального ремонта мастерских по обработке дерева и металла МОУ лицея №5 | Капитальный ремонт мастерских по обработке дерева и металла | 500 | 2 | 1000 | Средства проекта |
|  | Замена проводки в мастерских | 250 | 2 | 500 | Средства проекта |
| Мероприятие 5.4. Проведение косметического ремонта актового зала МОУ гимназии №1 | Проведение косметического ремонта актового зала |  |  | 1500 | Средства проекта |
| Мероприятие 5.5. Оснащение современным оборудованием и оргтехникой актового зала (информационного центра) МОУ гимназии №1 | Приобретение оборудования для актового зала |  |  | 600 | Средства проекта |
|  | Приобретение оргтехники |  |  | 300 | Собственные средства ОУ |

Сводная таблица по источникам финансирования

|  | Запрашиваемая сумма в рамках Конкурса | Сумма за счет средств муниципального образования | Вклад из других источников (указать) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем средств в тыс руб. | 4750,00 | 950,00 | 0,00 | 5700,00 |
| Доля средств в общем бюджете проекта (в %) | 83,3 | 16,7 | 0,0 | 100,0% |